## Planning
Datum-Periode (exact) | Wat juist? | Status
15/09/2026 (di) | Opdrachtomschrijving | klaar
22/09/2026 (di) | Uitwerking specificaties (hard- en software)
25/09/2026 (vr) | Voorlopige planning uploaden
29/09/2026 (di) | Bestelformulier opstellen en voorleggen aan mentor
13/10/2026 (di) | Voorlopige presentatie SVL 5 min/ll
01/11/2026 - 08/11/2026 | Herfstvakantie
01/12/2026 (di) | Evaluatie SVZ met mentor
03/12/2026 - 14/12/2026 | GT (examens)
19/12/2026 - 03/01/2027 | Kerstvakantie
06/02/2027 - 14/02/2027 | Krokusvakantie
19/03/2027 (vr) - 23/03/2027 (di) | Evaluatie: SVZ presentatie 10 min/ll
27/03/2027 - 11/04/2027 | Paasvakantie
22/05/2027 (za) | Opendeurdag: demo + scriptie (3 afgedrukte exemplaren)
25/05/2027 (di) | Start proefpresentaties
11/06/2027 (vr) | Start examens
21/06/2027 (ma) ? | Juryverdediging G-STEM-P

## Actieplan
Fase | Stap | Waar hangt het van af / toelichting | Streefdatum (exact) | Status
Voorbereiding | Exacte 9-DoF IMU met sensorfusie kiezen (BNO055 kandidaat) | IMU-keuze open | 09/10/2026
Voorbereiding | Barometer en RTK-GNSS-module kiezen | open vraag | 09/10/2026
Voorbereiding | LoRa-frequentie/band en configuratie vastleggen; bron RTK-correctie kiezen | open vraag | 09/10/2026
Voorbereiding | Exacte breakout-modellen en pinouts bepalen | bepaalt footprints draagprint | 12/10/2026
Voorbereiding | Voedingsketen vastleggen: 7,4 V-accu of barrel-connector, buck 5 V -> 3,3 V | open vraag | 12/10/2026
Voorbereiding | Level shifter en I2C-pull-ups uitzoeken (3,3 V vs 5 V) | open vraag | 12/10/2026
Voorbereiding | Socket-header of alternatief kiezen (precisie-sockets, direct, castellated) | bepaalt landpatronen | 13/10/2026
Hardware | PCB-ontwerpgereedschap (KiCad?) en fabrikant kiezen | open vraag | 16/10/2026
Hardware | Bestelformulier afronden en componenten + PCB bestellen | koppelt aan 29/09/2026 | 20/10/2026
Hardware | Draagprint ontwerpen: schema, layout, afmetingen, laagcount, connectoren | hangt af van pinouts | 30/10/2026
Hardware | Behuizing 3D-ontwerpen (PETG/PLA met rubberdemping) | mechanisch ontwerp | 13/11/2026
Hardware | PCB assembleren, modules plaatsen, voeding en power-LED doormeten | hardware klaar | 27/11/2026
Firmware | Datapakket- en CSV-formaat vastleggen: veldvolgorde en waardeschaal | open vraag | 23/10/2026
Firmware | LoRa-pakketformaat en gedrag bij pakketverlies vastleggen | open vraag | 23/10/2026
Firmware | Meetmodule: IMU, barometer en RTK-GNSS uitlezen met tijdstempel | sensor-keuzes nodig | 20/11/2026
Firmware | LoRa-adapter: USB-doorgifte naar laptop en downlink terug | hardware nodig | 27/11/2026
Firmware | Sensorfusie / Kalman-filter implementeren | variant en bibliotheek open | 04/12/2026
Firmware | Failsafe en veiligheidsstop in de firmware (safe-state per toesteltype) | open vraag | 04/12/2026
Firmware | Geofencing-grenzen instellen en opslaan | open vraag | 11/12/2026
App | Code-pagina afwerken (versie B) en eigen CSV-instructies laten uploaden | grotendeels klaar | 13/11/2026
App | Verbindingscontrole: USB-ontvanger en geldige datapakketten | eerste scherm | 27/11/2026
App | Kaartscherm: 3D Google-satelliet, route en kijkrichting | kaartlicentie open | 04/12/2026
App | Tabel met actuele meetwaarden (coordinaten, hoogte, snelheid, orientatie) | metingen nodig | 04/12/2026
App | API-pagina: aan/uit, testen, adres; techniek kiezen (WebSocket/TCP/HTTP/pipe) | open vraag | 11/12/2026
App | Live export en data-opslag: route opslaan en bestand openen in de website | open werkpunt | 18/12/2026
App | Mock-up programma: Arduino via UART/CSV, drie besturingsvlakken en servo's | mock-up details open | 18/12/2026
Beheer | Git-versiebeheer opzetten voor firmware en app | doorlopend | 09/10/2026
Testen | Testplan in vijf stappen uitvoeren (sensoren, communicatie, bereik, veiligheid) | na assemblage | 15/01/2027
Documentatie | Handleiding en screenshots bijwerken na herindeling code-pagina/API | open werkpunt | 30/04/2027
Documentatie | Scriptie schrijven (3 afgedrukte exemplaren) | product werkend | 22/05/2027
Presentatie | Demo voorbereiden voor de opendeurdag | demo werkend | 22/05/2027
Presentatie | Proefpresentaties en juryverdediging voorbereiden | na proefpresentaties | 25/05/2027 - 21/06/2027